## Tabela_Tarefas
Id | Ativo | Modo da Tarefa | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nível da estrutura de tópicos | Concluído
1 | Sim | Agendada Automaticamente | Cool & Cute - Vendas | 53 dias | 20 Março 2016 09:00 | 01 Junho 2016 18:00 |  | 1
2 | Sim | Agendada Automaticamente | Definição | 5 dias | 20 Março 2016 09:00 | 25 Março 2016 18:00 |  | 2
3 | Sim | Agendada Manualmente | Criação do termo de abertura do projeto | 1 dia | 20 Março 2016 09:00 | 20 Março 2016 18:00 |  | 3
4 | Sim | Agendada Manualmente | Análise dos requisitos | 3 dias | 21 Março 2016 09:00 | 23 Março 2016 18:00 |  | 3
5 | Sim | Agendada Manualmente | Criação da EAP | 1 dia | 24 Março 2016 09:00 | 24 Março 2016 18:00 | 4 | 3
6 | Sim | Agendada Manualmente | Criação do cronograma | 1 dia | 25 Março 2016 09:00 | 25 Março 2016 18:00 | 5 | 3
7 | Sim | Agendada Automaticamente | Modelos e diagramas | 11 dias | 24 Março 2016 09:00 | 07 Abril 2016 18:00 |  | 2
8 | Sim | Agendada Automaticamente | Modelagem do Banco de Dados | 3 dias | 24 Março 2016 09:00 | 28 Março 2016 18:00 |  | 3
9 | Sim | Agendada Manualmente | Modelo Conceitual | 3 dias | 24 Março 2016 09:00 | 26 Março 2016 18:00 |  | 4 | 2016-06-25
10 | Sim | Agendada Manualmente | Modelo Lógico | 1 dia | 27 Março 2016 09:00 | 27 Março 2016 18:00 | 9 | 4 | 2016-06-25
11 | Sim | Agendada Manualmente | Modelo Físico | 1 dia | 28 Março 2016 09:00 | 28 Março 2016 18:00 | 10 | 4 | 2016-03-26
12 | Sim | Agendada Automaticamente | Diagramas UML | 8 dias | 29 Março 2016 09:00 | 07 Abril 2016 18:00 |  | 3
13 | Sim | Agendada Manualmente | Diagrama de Classes | 4 dias | 29 Março 2016 09:00 | 01 Abril 2016 18:00 |  | 4
14 | Sim | Agendada Manualmente | Diagrama de Caso de Uso | 3 dias | 02 Abril 2016 09:00 | 05 Abril 2016 18:00 |  | 4
15 | Sim | Agendada Manualmente | Diagrama de Sequência | 2 dias | 06 Abril 2016 09:00 | 07 Abril 2016 18:00 |  | 4
16 | Sim | Agendada Manualmente | Prototipação | 7 dias | 08 Abril 2016 09:00 | 16 Abril 2016 18:00 |  | 2
17 | Sim | Agendada Manualmente | Definição da interface | 1 dia | 08 Abril 2016 09:00 | 08 Abril 2016 18:00 |  | 3
18 | Sim | Agendada Automaticamente | Protótipos | 5 dias | 09 Abril 2016 09:00 | 16 Abril 2016 18:00 |  | 3
19 | Sim | Agendada Manualmente | Prototipação da estrutura em geral (menu, rodapé) | 2 dias | 09 Abril 2016 09:00 | 10 Abril 2016 18:00 |  | 4
20 | Sim | Agendada Manualmente | Login | 1 dia | 11 Abril 2016 09:00 | 11 Abril 2016 18:00 | 19 | 4
21 | Sim | Agendada Manualmente | Home | 2 dias | 11 Abril 2016 09:00 | 12 Abril 2016 18:00 | 19 | 4
22 | Sim | Agendada Manualmente | Consultas | 1 dia | 13 Abril 2016 09:00 | 13 Abril 2016 18:00 | 19TI+2d | 4
23 | Sim | Agendada Manualmente | Cadastros | 1 dia | 14 Abril 2016 09:00 | 14 Abril 2016 18:00 | 19TI+3d | 4
24 | Sim | Agendada Manualmente | Relatórios | 1 dia | 14 Abril 2016 09:00 | 14 Abril 2016 18:00 | 19TI+3d | 4
25 | Sim | Agendada Manualmente | Administração | 2 dias | 15 Abril 2016 09:00 | 16 Abril 2016 18:00 | 19TI+4d | 4
26 | Sim | Agendada Automaticamente | Desenvolvimento Front-End | 9 dias | 16 Abril 2016 09:00 | 28 Abril 2016 18:00 |  | 2
27 | Sim | Agendada Manualmente | Definição das práticas utilizadas no desenvolvimento | 2 dias | 16 Abril 2016 09:00 | 17 Abril 2016 18:00 |  | 3
28 | Sim | Agendada Automaticamente | Estrutura Geral | 1 dia | 18 Abril 2016 09:00 | 18 Abril 2016 18:00 |  | 3
29 | Sim | Agendada Manualmente | Estrutura do CSS | 1 dia | 18 Abril 2016 09:00 | 18 Abril 2016 18:00 |  | 4
30 | Sim | Agendada Manualmente | Funções Javascript/Jquery | 1 dia | 18 Abril 2016 09:00 | 18 Abril 2016 18:00 |  | 4
31 | Sim | Agendada Manualmente | Login | 1 dia | 18 Abril 2016 09:00 | 18 Abril 2016 18:00 |  | 3
32 | Sim | Agendada Manualmente | Home | 2 dias | 19 Abril 2016 09:00 | 20 Abril 2016 18:00 |  | 3
33 | Sim | Agendada Automaticamente | Template de Produtos | 2 dias | 21 Abril 2016 09:00 | 23 Abril 2016 18:00 |  | 3
34 | Sim | Agendada Manualmente | Consulta | 2 dias | 21 Abril 2016 09:00 | 22 Abril 2016 18:00 |  | 4
35 | Sim | Agendada Manualmente | Cadastro/Alteração | 2 dias | 22 Abril 2016 09:00 | 23 Abril 2016 18:00 |  | 4
36 | Sim | Agendada Automaticamente | Template de Anúncios | 0 dias | 23 Abril 2016 09:00 | 23 Abril 2016 18:00 |  | 3
37 | Sim | Agendada Manualmente | Consulta | 1 dia | 23 Abril 2016 09:00 | 23 Abril 2016 18:00 |  | 4
38 | Sim | Agendada Manualmente | Cadastro/Alteração | 1 dia | 23 Abril 2016 09:00 | 23 Abril 2016 18:00 |  | 4
39 | Sim | Agendada Automaticamente | Template de Pedidos | 0 dias | 24 Abril 2016 09:00 | 24 Abril 2016 18:00 |  | 3
40 | Sim | Agendada Manualmente | Consulta | 1 dia | 24 Abril 2016 09:00 | 24 Abril 2016 18:00 |  | 4
41 | Sim | Agendada Manualmente | Cadastro/Alteração | 1 dia | 24 Abril 2016 09:00 | 24 Abril 2016 18:00 |  | 4
42 | Sim | Agendada Manualmente | Relatórios | 1 dia | 24 Abril 2016 09:00 | 24 Abril 2016 18:00 |  | 4
43 | Sim | Agendada Automaticamente | Template de Movimentações | 2 dias | 25 Abril 2016 09:00 | 26 Abril 2016 18:00 |  | 3
44 | Sim | Agendada Manualmente | Consulta | 2 dias | 25 Abril 2016 09:00 | 26 Abril 2016 18:00 |  | 4
45 | Sim | Agendada Manualmente | Cadastro/Alteração | 1 dia | 26 Abril 2016 09:00 | 26 Abril 2016 18:00 |  | 4
46 | Sim | Agendada Manualmente | Relatórios | 1 dia | 26 Abril 2016 09:00 | 26 Abril 2016 18:00 |  | 4
47 | Sim | Agendada Automaticamente | Template de Clientes | 0 dias | 24 Abril 2016 09:00 | 24 Abril 2016 18:00 |  | 3
48 | Sim | Agendada Manualmente | Consulta | 1 dia | 24 Abril 2016 09:00 | 24 Abril 2016 18:00 |  | 4
49 | Sim | Agendada Manualmente | Cadastro/Alteração | 1 dia | 24 Abril 2016 09:00 | 24 Abril 2016 18:00 |  | 4
50 | Sim | Agendada Automaticamente | Administração | 2 dias | 27 Abril 2016 09:00 | 28 Abril 2016 18:00 |  | 3
51 | Sim | Agendada Manualmente | Login | 1 dia | 27 Abril 2016 09:00 | 27 Abril 2016 18:00 |  | 4
52 | Sim | Agendada Manualmente | Cadastro de usuários | 1 dia | 27 Abril 2016 09:00 | 27 Abril 2016 18:00 |  | 4
53 | Sim | Agendada Manualmente | Esqueci minha senha | 1 dia | 27 Abril 2016 09:00 | 27 Abril 2016 18:00 |  | 4
54 | Sim | Agendada Automaticamente | Administração de usuários | 1 dia | 28 Abril 2016 09:00 | 28 Abril 2016 18:00 |  | 4
55 | Sim | Agendada Manualmente | Desenvolvimento Back-End | 22 dias | 29 Abril 2016 09:00 | 28 Maio 2016 18:00 |  | 2
56 | Sim | Agendada Manualmente | Criação das Classes DAO | 2 dias | 29 Abril 2016 09:00 | 30 Abril 2016 18:00 |  | 3
57 | Sim | Agendada Manualmente | Criação das classes Auxiliares | 2 dias | 30 Abril 2016 09:00 | 01 Maio 2016 18:00 |  | 3
58 | Sim | Agendada Manualmente | Implantação das regras de negócio | 17 dias | 01 Maio 2016 09:00 | 22 Maio 2016 18:00 |  | 3
59 | Sim | Agendada Automaticamente | Transição/Adaptação do Front-End para Back-End | 1 dia | 27 Maio 2016 09:00 | 28 Maio 2016 18:00 |  | 3
60 | Sim | Agendada Automaticamente | Testes | 1 dia | 29 Maio 2016 09:00 | 30 Maio 2016 18:00 |  | 2
61 | Sim | Agendada Manualmente | Teste de Unidade | 1 dia | 29 Maio 2016 09:00 | 29 Maio 2016 18:00 |  | 3
62 | Sim | Agendada Manualmente | Teste da interface | 1 dia | 29 Maio 2016 09:00 | 29 Maio 2016 18:00 |  | 3
63 | Sim | Agendada Manualmente | Teste de desempenho | 1 dia | 29 Maio 2016 09:00 | 29 Maio 2016 18:00 |  | 3
64 | Sim | Agendada Automaticamente | Teste de Compatibilidade | 1 dia | 30 Maio 2016 09:00 | 30 Maio 2016 18:00 |  | 3
65 | Sim | Agendada Automaticamente | Implantação | 2 dias | 31 Maio 2016 09:00 | 01 Junho 2016 18:00 |  | 2
66 | Sim | Agendada Manualmente | Publicação do site em produção | 2 dias | 31 Maio 2016 09:00 | 01 Junho 2016 18:00 |  | 3

## Tabela_Recursos
ID | Nome | Iniciais | Tipo | Unidade do Material | Grupo | Endereço de Email | Conta de Logon do Usuário | Unidades máximas | Concluído | Custo por uso | Anotações
2016-06-25
2016-06-25
2016-03-26

## Tabela_Atribuição
Nome da tarefa | Nome do recurso | % trabalho concluído | Trabalho | Unidades | Concluído
2016-06-25
2016-06-25
2016-03-26